## Sheet1
RDS MySQL の「期限切れ対応（バージョンアップ）」は、運用業務の中でも 影響範囲が大きく、確実な手順化が必要な領域です。 正和さんの現場でそのまま使えるように、RDS MySQL アップグレード専用のマニュアルフォーマットを作りました。
これは「SharePoint＋Word」で管理する前提で構成しています。 このまま章立てとして使えます。
📘 RDS MySQL 期限切れ対応・アップグレードマニュアル（フォーマット）
1. 基本情報
マニュアル名：RDS MySQL バージョンアップ手順書
対象環境：本番 / ステージング / 開発
対象DB：インスタンス名、リージョン、エンジンバージョン
作成日 / 更新日
作成者 / 承認者
関連資料：AWS公式ドキュメント、変更管理票、影響範囲資料
2. 目的
RDS MySQL のサポート期限切れに伴うアップグレードを安全に実施する
障害リスクを最小化し、サービス停止を防ぐ
作業手順を標準化し、担当者による品質差をなくす
3. 対象範囲（Scope）
対象 RDS インスタンス
対象アプリケーション（接続先一覧）
対象サービス（IoTバックエンド、API、バッチ処理など）
対象期間（作業予定日、メンテナンス時間）
4. 事前準備（必須）
4-1. バージョン確認
現在の MySQL バージョン
AWS がサポートするアップグレード可能なバージョン
非推奨機能の有無（廃止されたパラメータなど）
4-2. 影響範囲調査
接続しているアプリ一覧
ORM / SQL の互換性
バッチ処理の動作確認
文字コード・照合順序の確認
4-3. バックアップ準備
スナップショット取得
PITR（Point-in-Time Recovery）確認
スナップショットの復元テスト（ステージング）
4-4. メンテナンス計画
作業日時
作業担当者
ロールバック担当者
関係部署への周知（開発、運用、コールセンター）
5. 作業手順（Step-by-Step）
5-1. 事前作業
CloudWatch のメトリクス確認
接続数の確認
エラーログの確認
自動バックアップの有効化確認
5-2. アップグレード実施
方法①：インプレースアップグレード（推奨）
1. RDS コンソールを開く
2. 対象インスタンスを選択
3. 「変更」→ 新しい MySQL バージョンを選択
4. メンテナンスウィンドウを指定（または即時適用）
5. パラメータグループの互換性確認
6. 変更を保存
方法②：スナップショットから新インスタンス作成（安全性重視）
1. スナップショットから新しい RDS を作成
2. 新バージョンで起動
3. アプリの接続先を切り替え
4. 動作確認
5. 本番切り替え
5-3. 作業中の監視
CPU / メモリ
ストレージ IOPS
接続数
エラーログ
レプリケーション遅延（マルチAZの場合）
6. 作業後確認（Post-check）
アプリケーションの正常動作
API レスポンス速度
バッチ処理の正常終了
データ整合性チェック
CloudWatch アラートの確認
エラーログの確認
パラメータグループの最終調整
7. ロールバック手順
スナップショットから復元
接続先を旧インスタンスに戻す
アプリケーション再起動
データ整合性確認
関係部署へ復旧連絡
8. リスクと対策
SQL互換性問題 → 事前にステージングで検証
アプリ接続エラー → 接続先切り替え手順を明文化
バッチ処理停止 → バッチの再実行手順を記載
文字コード問題 → utf8mb4 への統一
レプリケーション遅延 → マルチAZの動作確認
9. チェックリスト（そのまま使える）
作業前
[ ] バージョン確認
[ ] スナップショット取得
[ ] ステージングで検証
[ ] 関係部署へ周知
[ ] ロールバック手順確認
作業中
[ ] CloudWatch 監視
[ ] エラーログ確認
[ ] 接続数確認
作業後
[ ] アプリ動作確認
[ ] バッチ処理確認
[ ] データ整合性確認
[ ] 関係部署へ完了連絡
10. 添付資料
RDS インスタンス一覧
接続先一覧
SQL互換性チェック結果
スナップショット一覧
作業ログ
障害時の連絡先一覧
🎯 正和さんの現場に合わせたポイント
Panasonic の IoT サービスでは次が特に重要です。
API の接続先切り替え手順を明文化すること
バッチ処理の動作確認を必ず入れること
CloudWatch アラートの閾値を事前に調整すること
ロールバック手順を必ず別章で独立させること
このフォーマットを使えば、運用チーム全員が同じ品質で作業できます。
🔍 次の一歩
このフォーマットを使って、 「正和さんの環境専用のアップグレードマニュアル（完成版）」を作れます。
以下を教えてください：
現在の MySQL バージョン
目標バージョン
RDS インスタンス数
接続しているアプリの種類（API、バッチ、管理画面など）
これらをもとに、あなたの環境に完全最適化した「実運用マニュアル」を作ります。