## Sheet1
正和さん、今年度のテストDX推進を“フェーズ分割＋週単位の進行”で一望できるように、年度スケジュールをロードマップ形式でまとめました。 テストマップ作成 → 標準化 → PoC → 全体展開という流れを年度内に収めています。
以下に、4フェーズ（Q1〜Q4）× 週・タスクの詳細を視覚的に整理しました。
📅 今年度のテストDX推進スケジュール（年度ロードマップ）
Q1（4〜6月） 可視化フェーズ
As-Is把握と課題抽出
W1-4
機構・冷却・制御のテストマップ作成
観点・手順・判定方法を棚卸し
W5-8
ヒアリング実施（各担当）
課題・ムダ・属人化ポイントを整理
W9-12
テストデータフロー図作成
ログ・設備・レポートの流れを可視化
Q2（7〜9月） 標準化フェーズ
型づくりと共通化
W13-16
テスト観点の構造化フォーマット確立
観点→条件→判定→ログ取得の型を統一
W17-20
試験手順テンプレート化
機構／冷却／制御の共通項目を整理
W21-24
自動化候補リスト化
ログ収集・判定・レポートの自動化ポイント抽出
Q3（10〜12月） PoCフェーズ
小さく作って早く検証
W25-28
PoCテーマ選定（1〜2件） 例：ログ自動グラフ化、試験レポート自動生成
W29-32
PoC開発・試験
現場での試用・フィードバック取得
W33-36
PoC評価・改善
効果測定（工数削減・品質向上）
Q4（1〜3月） 展開フェーズ
横展開と仕組み化
W37-40
DXロードマップ策定（次年度）
自動化→予兆検知へのステップ定義
W41-44
標準プロセス化
テスト観点DB化・手順テンプレ化
W45-48
全体展開・教育
品証・工場・関連部門へ展開
🔍 スケジュールのポイント（あなたの立場に最適化）
1. Q1は“聞く・集める・整理する”に集中
テストマップ
課題ヒアリング
データフロー整理 → ここで年度後半のDXテーマがほぼ決まります。
2. Q2は“型を作る”ことが最重要
DXは標準化なしでは進みません。 観点・手順・ログ形式の統一が、後の自動化の土台になります。
3. Q3は“PoCで成果を見せる”
PoCは1〜2件に絞り、2〜4週間で回せる小さなテーマが成功の鍵です。
4. Q4は“仕組み化と横展開”
標準プロセス化
観点DB化
工場・品証への展開 → 来年度のDX加速につながります。
🔥 次の一歩（すぐ着手できるアクション）
Q1の最初にやるべきは「テスト観点の構造化フォーマット作成」です。 これがヒアリングの質を上げ、後工程のDXを強力に後押しします。
必要なら、 「テスト観点フォーマットを作って」 と言ってくれれば、すぐにあなたの現場向けに最適化したものを作成します。